采购需求

一、项目概况

按照《生活垃圾分类处理工作第三方评估评分细则》，重点评估辖区居住小区的投放模式执行、投放点建设和优化提升、点位保洁管养，星级投放点建设管养和分类效果情况；机团单位、经营区域、公共场所的生活垃圾分类全覆盖情况，包括宣传培训、制度建设、容器配置和分类效果情况等。

项目总预算为人民币27,000,000元（大写：贰仟柒佰万元整），服务期限为三年，每年预算金额为人民币9,000,000元（大写：玖佰万元整）。

采购包1（2024-2026年生活垃圾分类第三方评估项目）

1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 自合同签订之日起三年。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例100%， 第一年合同支付 （1）合同签署生效起10个工作日内，采购人向中标人支付合同第一年金额的30%作为预付款。 （2）自合同签订后次月起，中标人完成6个月工作任务后10个工作日内，采购人支付中标人本年度合同金额的60%； （3）当年项目结束并根据质量评估公司的评估结果进行验收后,采购人付给中标人该项任务合同金额的本年度剩余款项。 第二、三年合同支付 （1）当年工作任务开始次月起，中标人每完成3个月工作任务后10个工作日内，采购人支付中标人当年合同金额的30%； （2）当年项目结束并根据质量评估公司的评估结果进行验收后,采购人付给中标人该项任务当年合同金额的剩余款项。 在采购人支付预付款、进度款或尾款项之前，中标人需5个工作日内向采购人提供下列资料： （1）中标通知书； （2）合同原件； （3）中标人开具的等额、合法有效的发票（加盖中标人公章）。 |
| 验收要求 | 1期： - 采购人收到供应商项目验收建议之日起7日内组织验收，以双方签定的合同、招标文件及投标文件为标准，对中标人履约情况进行验收。 （2）项目执行期间，中标人每个月需提交阶段性报告，如服务内容与报告未达标，需在五个工作日内进行整改至验收合格。考评项目完成后，中标人向采购人提交所有的阶段性报告和考评报告及履行考评项目完毕的证明文件且经采购人验收确认合格。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | 报价要求： 本项目为总价包干项目，投标报价不得超过最高限价。中标人投标报价已包含完成本项目所需的人力成本、设备成本、利润、税金、交通、售后服务及其他相关费用等，同时因省、市等上级政策变化而引起的调整、修改工作由中标人按要求完成，不另行收费。采购人将不予支付除招标文件及承包合同约定的由采购人承担的风险因素之外的任何补偿。投标人的投标报价须以人民币为单位。 |

2.技术标准与要求

| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他服务 | 2024-2026年生活垃圾分类第三方评估项目 | 项 | 1 | 27,000,000 | 27,000,000 | 其他未列明行业 | 详见附表一 |

附表一：（2024-2026年生活垃圾分类第三方评估项目）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | - 1 | 项目服务内容和要求： - 城区常态化评估： - ①每个镇街每月评估不少于24个（次）单位（复检单位另算，且当月评估的单位不能重复，特殊情况除外），原则上评估单位类型包括机团单位、经营区域、公共场所、居住小区（每2个投放点划算成1个居住小区）。 - ②2024年至2026年，共计3年巡查不少于152928个（次）单位，则每年巡查不少于50976个（次）单位。 - ③对于上月评估不合格的单位（上月评估分数低于60分），列入下月复检名单（复检单位不得在每月评估名单内），进行评估。 - ④每月5号前向采购人提供上月评估情况、统计数据、书面报告；每季度结束后5个工作日内提供上季度评估、统计数据和书面报告，并将相关资料进行归档。 - 协助考核： - 定期协助采购人开展对全市11个区的生活垃圾处理工作考核，具体工作内容、要求由采购人而定。每季度通过问卷调查方式对辖区内每个镇街的居民知晓率、参与率和满意率进行调查（每个镇街随机调查50名居民），并形成调查报告。 - 应急评估： - 完成采购人交办的各项应急评估，原则上评估单位类型包括机团单位、经营区域、公共场所、居住小区（投放点），每年应急评估不少于6000个（次）单位，具体评估标准、要求按当次应急评估所需而定。 - 农村常态化评估： - ①采取数据台账核查、现场情况评估、整体情况比对等方式，对涉农七区727条农村生活垃圾分类资源化利用样板村及其余行政村（418条）进行评估，每月样板村评估数量不低于25%，对其他推行村评估数量不低于10%，全部样板村巡查完后按照原要求继续开展下一轮巡查。 - ②主要评估体制建设、宣传引导、长效管理、品质提升等内容，对发现的问题拍照取证，每月5号前、每季度结束后5个工作日内向采购人提供阶段性报告，验收完成后5个工作日内提供综合报告、情况通报，并将相关资料进行归档。 |
|  | - 2 | 服务标准： 按照《广州市生活垃圾分类处理工作第三方评估工作流程》要求开展。采购人会根据工作重点不定期调整工作流程，以采购人通知为准。 |
|  | 3 | 财务要求： - 中标人应当建立本次采购项目的台账，建立健全财务报告制度，按要求向采购人提供项目实施资金的使用情况、项目执行情况、成果总结等相关的材料； - 中标人应当严格遵守相关财务规定，规范管理和使用本次政府购买服务项目资金； - 中标人应当积极配合相关部门对资金使用情况进行巡查审计、监督检查与绩效评价。 |
|  | - 4 | - 其他要求: - 本项目需要使用采购人自有评估管理系统开展评估工作（有自行开发系统作为备份的可加分）。 - 投标人具有开展第三方评估工作的经验,并根据项目内容、要求及各项考核标准制定相关检查评估工作计划及进度安排。 - ★中标人应建立档案管理体系和保密制度（提供承诺函，格式自拟）。 - 因本次服务内容涉及全市11个区，工作量繁多且区域跨度较大。为了保障服务及时性和服务质量，11个区的评估人员合计应不少于55人，项目须配备2个项目经理，配备2个机动保障人员，配备1个文员，因此要求投标人须为本项目配备不少于60人的评估队伍。 因评估工作可能存在各区同时进行，按照人员数量折算，应配备不少于16台不受本地限行影响的评估巡查工作车辆（其中至少13台车用于日常评估工作，不少于3台用于应急保障），以确保工作顺利开展。投标人承诺中标后1个月内配齐所需人员和车辆的也视为满足此项条件。 【（1）评估人员须提供：①学历（学位）证复印件②与投标人签署的劳动合同，或投标截止之日前3个月内任意一月在投标人单位购买社保的社保证明材料，或投标截止之日前3个月内任意一月投标人单位代缴的个人所得税证明；以证明评估人员与投标人之间存在稳定的用工关系；（2）投入项目车辆须提供车辆行驶证复印件，车辆为自有的，行驶证所有人须与中标人一致；车辆为租赁的，另须提供租赁合同复印件作为证明材料，租赁期限须在本项目服务期内方为有效；投标时所提供的车辆须与开展项目时一致】 - 中标人的评估队伍成员应遵守安全操作规章制度，若评估队伍成员发生工伤、人身损害、财产损失等事宜，由中标人、评估队伍成员负责，与采购人无关。中标人的服务团队成员导致采购人的相关人员或第三人人身、财产损失的，由中标人、评估队伍成员负责，与采购人无关。 - 中标人应与评估队伍人员签订劳动合同，负责管理人员的人事、劳资、保险事宜。中标人应依法为此项目评估队伍人员办理社会保险及缴纳住房公积金，为员工购买医疗、工伤、养老、失业保险，缴费标准养老保险，缴纳住房公积金。 - 中标人每周巡查时间不少于5个工作日（节假日除外），并在评估结束当日将评估的情况报采购人。 - ★投标人若中标，采购人可根据需求从评估队伍中挑选至少2名本科以上学历（学位），具备公文处理能力、电脑操作能力以及熟悉项目情况的人员在采购人单位驻点办公，负责联络、资料整理汇总、数据分析、台帐建立等相关事宜，中标人自备电脑、相机等办公用品，未经采购人单位同意，不得随意更换（提供承诺函，格式自拟）。 - 中标人每月25日前向采购人提交下月详实的工作计划（包含检查时间、地点、项目、检查人员等内容）。 - ★采购人聘请质量评估公司每3个月对中标人的工作质量进行评估，评估结果与合同支付金额挂钩，具体细则于合同协议中商定（提供承诺函，格式自拟）。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |